## Blad1
Oranje = Opstartfase |  | Week 1 | [9 empty] | Week 2 | [9 empty] | Week 3 | [9 empty] | Week 4
Blauw = Ontwerpfase |  | Februari | [9 empty] | Februari |  |  |  | Oktober | [5 empty] | Februari | [9 empty] | Februari
Groen = Realisatiefase |  |  | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |  |  |  | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |  |  |  | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |  |  |  | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag
Geel = Testfase |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Roze = Opleverfase
Paars = Reflectie
Taken | Leverdatum | [8 empty] | Taken | Leverdatum | [8 empty] | Taken | Leverdatum | [8 empty] | Taken | Leverdatum
Offerte maken | 2021-02-03 | [8 empty] | Home pagina maken | 2021-02-15 | [8 empty] | Over ons pagina maken | 2021-02-15 | [8 empty] | Feedback verbeteren | 2021-02-15 | bar: 2
Scrumboard maken | 2021-02-04 | [8 empty] | Home pagina maken | 2021-02-15 | [8 empty] | Winkelwagen maken | 2021-02-15 | [8 empty] | Presenteren | 2021-02-15 | bar: 2
Plan van aanpak maken | 2021-02-04 | [8 empty] | Abonnementen pagina maken | 2021-02-15 | [8 empty] | Admin login maken | 2021-02-15 | [8 empty] | Reflectie maken | 2021-02-15 | bar: 3
Wireframes/schetsen maken | 2021-02-05 | [8 empty] | Abonnementen pagina maken | 2021-02-15 | [8 empty] | Testen | 2021-02-15 | bar: 4
Functioneel ontwerp maken | 2021-02-08 | [8 empty] | Contact pagina maken | 2021-02-15 | bar: 4
Beeldschermopbouw maken | 2021-02-08 | [8 empty] | Contact pagina maken | 2021-02-15 | bar: 5
Technisch ontwerp maken | 2021-02-08 | bar: 5